## Securite Plan 2023
ACAM | [5 empty] | version | date MAJ
Prévention -Sécurité | [5 empty] | v01 | 2022-12-15
PLAN D'ACTIONS 2023
Chapitres | Catégorie | Actions | Intervenants | Date_Planifiée | Date_Début | Date_Fin | Statut | Commentaires
RISQUES
| GENERAL | Manipulation des avions dans le hangar | Commission CPS |  | début 2023 |  | En cours | Refaire le marquage au sol
|  | Manipulation des portes du hangar | Commission CPS |  | début 2023 |  | En cours | Manipulation risquée et difficile - Travaux ACAM en cours
|  | Positionnement des avions sur le parking et mise enroute | Lutaud |  | début 2023 |  | En cours | Pkg possibles et sécurité à la mise en route
|  | Sécurité Incendie | CP Foussard + CPS |  | début 2023 |  | Attente | Voir avec ENSOSP
| Par ACTIVITES | Voyages | CP Foussard/ JP Lutaud |  | 2023 |  | En cours | Un PPT doit être validé
|  | Vols de nuits | RPO Adj Bourchet |  | début 2023 |  | En cours | Atterrissage à CS, vols crépusculaires
COMMUNICATION
| GENERALES | Rappeler le rôle du CPS | CPS Elkan |  | 2023 |  | En cours | en cours de diffusion
| CONFERENCES | Vols avec deux pilotes aux commandes | CPS Elkan |  | 2023 |  | En cours | Briefing + Document PB de communication reste la diffusion
|  | Vols avec survol Maritime | CPS Elkan |  | 2023 |  | En cours | Briefing + Document Re Diffusion du document existant
|  | Vols en Montagne | CP Foussard |  | 2023 |  | En cours | Briefing + Document diffusion
|  | Facteurs Humains (Pratiques) | CPS Elkan |  | 2023 |  | En cours | Briefing + Document PPT Diffusion ?
| FORMATIONS | Nouvelles technologie G5, Mono manette, GPS, Logiciel de nav
| AFFICHAGES | Qui fait Quoi : contact + Trombinoscope | SG Fargier |  | 2023 |  | En cours | Fait sur site Web. A faire en PDF
|  | Constituer un classeur regroupant les documents de sécurité | CPS |  | 1er Trimestre |  | En cours
SURETE
| AVIONS | Sécurisation de la prise des clés des avions | Commission CPS |  | 2023 |  | Attente | Solution à discuter voir CA
|  | Si porte hangar ouverte sécurisation des avions | CPS |  | 2023 |  | Attente
SECURITE
|  | Faire un Plan de la position des extincteurs Club Hangar Pkg | Commission CPS |  | 2023 |  | Attente
|  | Marquage au sol de la position des extincteurs du hangar | CA |  | 2023 |  | Attente
|  | Relation avec EDEIS sur l'éventiel plan d'intervention | CA |  | 2023 |  | Attente | Cas d'incident ou d'accident
CONTRÔLE DES ACTIVITES
| PILOTES | Préparation des voyages | CP et CP adjoint Lutaud |  | 2023 |  | En cours | Aléas, Compétences, Terrains (dest, dérout, dégagt)
|  | Respect des procédures | CP et CP adjoint |  | 2023 |  | En cours | Rappel sur fiches reflexe à faire : prorogation
PILOTES
| FORMATION | Standardisation de l'instruction | RPO Vaunois |  |  |  | En cours | DTO en évolution
|  | Vols entre FI | RPO Adj Bourchet |  |  |  | Attente | Harmoniser les procédures, les façons de faire et le discours
|  | FI : Promouvoir le concept de TEM dans toutes formations | DTO
| PILOTES | Maintien de compétences des pilotes à faible expérience | CA |  |  |  | Attente
|  | Remplissage des Carnets de route | Commission CPS |  |  |  | Attente | Rappel a faire Re définir les 5' de chauffe - Voir docs actuelles
|  | Faire un cahier des charges des FI référents | FI Référents |  |  |  |  | Réunion DTO
ACTIONS
|  | Réactivation des procédures moindre bruit | CPS + CA |  |  |  | Attente | Coordonner avec les acteur de la plateforme
|  | Faire la promotion des Vols de mise en garde | CP Foussard |  |  |  | En cours | Ré Activation et promotion
Statistiques
[6 empty] | 0 | Terminé
[6 empty] | 16 | En cours
[6 empty] | 10 | Attente